安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目实施计划

恒大集团是在香港联交所主板上市，集房地产规划设计、开发建设、物业管理于一体的现代化国际企业集团，逾百家国际知名投资银行、财团、基金股东遍布全球。恒大集团在抓好企业经营发展的同时，不断提升社会责任感，率先在业内倡导企业公民理念，致力于从更高的层面上提升企业的道德价值，先后为教育、民生、体育、文化等社会慈善公益事业捐款100多次逾数亿元。“中国扶贫基金会·恒大集团贫困大学生助学基金”是由恒大集团向中国扶贫基金会捐资设立的。该基金主要用于资助全国100所高校的学习成绩优秀且家庭经济特别困难的大学生，旨在资助、鼓励家庭经济特别困难的学生好学上进、立志成才、报效祖国。

作为项目高校之一，我校获50个资助名额。为做好安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目，具体实施计划如下：

一、宣传及制定计划阶段

1、2011年7月21日，我校在校园网主页及学生处网页宣传我校喜获“中国扶贫基金会·恒大集团贫困大学生助学基金”资助资格，使广大师生了解恒大集团和恒大集团贫困大学生助学基金项目。

2、2011年7月26日，学生处派老师赴北京参加恒大集团贫困大学生助学基金项目学校培训会议和“中国扶贫基金会•恒大集团贫困大学生助学基金成立暨助学寻访出征仪式”，并在校园网主页进行宣传报道。

3、2011年8月，学生处召开安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目专题会议，经广泛讨论，制定了实施方案，成立了安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目评审组。

4、2011年9月，在学校主网页、BBS及学生处网页公布恒大集团贫困大学生助学基金项目申请的相关信息（包括恒大集团简介等），制定《徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目评审办法》。

二、第一学期评审及助后管理阶段

5、2011年9月，学生根据恒大集团贫困大学生助学金评审文件要求提交申请，学院初审，学生处学生资助管理中心审核，再由安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目评审组复审，经公示后汇总受助学生信息上报中国扶贫基金会新长城项目部。

6、2011年10月，举行第一学期资助款发放仪式。邀请恒大集团和学校领导及新闻媒体参加资助发放仪式，现场发放助学金，为受助学生发放结对卡及项目材料，组织受助学生签订自强关爱契约，并在校园网主页、BBS及学生处网页进行宣传。

7、2011年10月，组织学生在《领款确认单》签字确认，向中国扶贫基金会新长城项目部反馈收款票据和《领款确认单》。

8、2011年10月开始，及时掌握受助学生的在校信息变更情况及在校表现情况，如受助学生的信息发生变更或有违纪行为，学生资助管理中心将信息反馈给中国扶贫基金会。

9、2011年10—12月，倡导受助学生利用自己的微博、QQ群等形式宣传恒大助学金项目；组织受助学生写感谢信，汇报成长情况及感谢捐赠人；倡导学生在元旦、春节或特殊节日给捐赠人致节日问候。

三、第二学期评审及助后管理阶段

10、2012年3月，学生资助管理中心对第一批受助学生第一学期成绩进行审查，确定受助学生是否可以继续受助。

11、2012年4月，完成增补学生的申报工作。学生根据恒大集团贫困大学生助学金评审文件要求提交申请，学院初审，学生处学生资助管理中心审核，再由安徽师范大学恒大集团贫困大学生助学基金项目评审组复审，经公示后汇总受助学生信息上报中国扶贫基金会新长城项目部。

12、2012年5月，举行第二学期资助款发放仪式。邀请恒大集团和学校领导及新闻媒体参加资助发放仪式，现场发放助学金，为受助学生发放结对卡及项目材料，组织受助学生签订自强关爱契约，并在校园网主页、BBS及学生处网页进行宣传。

13、2012年5月，组织学生领款并确认签字，向中国扶贫基金会新长城项目部反馈收款票据和《领款确认单》。

14、2012年4—5月，倡导受助学生利用自己的微博、QQ群等形式宣传项目；组织受助学生写感谢信，汇报成长情况及感谢捐赠人。

15、2012年7—8月，利用暑期组织受助学生去恒大集团进行实习和勤工俭学；邀请恒大集团高管人员为受助学生提供职业生涯规划、商务礼仪、求职面试技巧等方面的指导与培训。

安徽师范大学学生工作处

二0一一年八月三十日